## Planilha1
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Atividade | Resp | Início | Término | Duração | [8 empty] | Status
SPLASH
Design | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 50mim | [8 empty] | Concluído
logo | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 30mim | [8 empty] | Concluído
Animação | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1h | [8 empty] | Concluído
LOGIN
Design | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1h | [8 empty] | Concluído
Validação da Entrada | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 2h | [8 empty] | Concluído
Animação | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-17 | [9 empty] | Concluído
CADASTRO
Design | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1h | [8 empty] | Concluído
ListView | RespX | 2020-07-16 | [10 empty] | NA
Validações | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 3h | [8 empty] | Concluído
Api | RespX | 2020-07-16 | [10 empty] | NA
TELA PRINCIPAL
Design | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2h | [8 empty] | Concluído
Navegações | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 50mim | [8 empty] | Concluído
Litar Jogos | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1h | [8 empty] | Concluído
Detalhes dos Jogos | RespX | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 2h | [8 empty] | Concluído
ABOUT
MENU |  |  | 2020-07-16 | 40mim | [8 empty] | Concluído